## 一、项目整体理解与硬件定位

本项目核心目标：构建一套**田间自主移动式孢子病害识别系统**，将机器人采集、环境感知与DNA-PCR分子检测技术结合，实现作物病害的早期快速诊断。

硬件部分的三大命题：

- **移动平台**：田间非结构化环境下的自主导航底盘

- **采集装置**：孢子样本的高效采集与预处理机构

- **电控集成**：多传感器融合、PCR模块对接、整机电气系统

---

## 二、个人能力与硬件分工匹配分析

| 我的核心能力 | 对应硬件任务 | 匹配度 |

|---|---|---|

| PCB设计（嘉立创EDA/Altium Designer） | 主控板、传感器接口板、电机驱动板设计 | ★★★★★ |

| CV视觉模型训练与轻量化（YOLOv11） | 田间病害视觉预检、导航视觉感知 | ★★★★★ |

| 仿真环境搭建（Isaac Sim/MuJoCo） | 底盘运动学仿真、导航算法验证 | ★★★★☆ |

| 强化学习训练经验 | 非结构化农田路径规划 | ★★★★☆ |

| 电路焊接与机器搭建 | 样机组装、线束制作、现场调试 | ★★★★★ |

| 文献检索与软著撰写 | 方案调研、知识产权转化 | ★★★★☆ |

---

## 三、重点贡献方向与方案设想

### 方向一：移动机器人底盘系统

**目标**：设计一台能够在农田非结构化地面稳定行驶、搭载孢子采集与PCR检测模块的移动平台。

**方案设想：**

1. **底盘形式选择**

- 方案A：履带式底盘——通过性强，适合松软/泥泞农田，但速度较慢

- 方案B：四轮独立驱动+摇臂悬挂——兼顾通过性与速度

- **建议采用方案B**，四轮独立驱动配合摇臂悬挂，轮胎选农业花纹宽胎

2. **动力与驱动**

- 轮毂电机或直流无刷电机+减速器方案

- 基于STM32F4/F7的主控板，集成电机驱动（DRV8301或ODrive方案）

- 电池选型：48V锂电池组，续航目标≥4小时

3. **导航与感知**

- RTK-GPS + IMU 组合导航（田间开阔环境GPS信号良好）

- 深度相机（RealSense D435i 或 OAK-D）用于近场避障和作物行识别

- 利用YOLOv11轻量化模型部署到Jetson Orin Nano，实现实时作物行检测与病害视觉预筛

**我的角色**：

- 底盘运动学建模仿真（Isaac Sim中搭建虚拟农田环境）

- 主控PCB设计（电机驱动板 + 传感器接口板）

- 导航算法中视觉感知模块（作物行识别）的模型训练与部署

- 实物样机组装

---

### 方向二：孢子样本采集与预处理机构

**目标**：设计一套能够在田间自动采集空气或叶面孢子样本，并进行初步处理的机械装置。

**方案设想：**

1. **采集方式**

- 方案A：空气抽吸式——风扇/气泵抽取空气，通过滤膜富集孢子

- 方案B：叶面接触式——旋转刷头直接采集叶片表面孢子

- **建议方案A为主、方案B为辅**，空气抽吸式覆盖范围大，接触式针对重点植株

2. **预处理流程**

- 滤膜收集 → 洗脱液注入 → 振荡混匀 → 微量液体转移至PCR反应管

- 采用微型蠕动泵+电磁阀控制液路

- 温控模块保证样本在转运过程中的活性

3. **结构设计**

- SolidWorks/Fusion 360 进行机构设计

- 3D打印快速原型验证

**我的角色**：

- 采集装置的电路控制设计（泵驱动、阀控制、温控）

- 控制逻辑编程（样本采集-预处理时序控制）

- 机构原型搭建与测试

---

### 方向三：整机电气与控制系统集成

**目标**：将底盘、采集机构、PCR模块、通信模块整合为统一的电气系统。

**方案设想：**

1. **系统架构**

```

┌─────────────────────────────────────────────┐

│                 工控机 (Jetson Orin Nano)      │

│   视觉处理 / 导航决策 / 任务调度 / 数据管理      │

└──────┬──────────┬──────────┬────────────────┘

│ CAN/USB  │ UART     │ Ethernet

┌──────▼──┐ ┌─────▼────┐ ┌──▼──────────┐

│ 底盘MCU  │ │ 采集MCU   │ │ PCR分析模块   │

│ STM32F4 │ │ STM32F1  │ │ (商用模块)    │

└────┬────┘ └────┬─────┘ └─────────────┘

│           │

┌────▼────┐ ┌───▼──────────┐

│电机/编码│ │泵/阀/温控/传感│

│IMU/GPS  │ │器模块         │

└─────────┘ └──────────────┘

```

2. **通信方案**

- 底盘与采集模块内部采用CAN总线

- 工控机与各MCU间采用USB转串口/CAN

- 与远端服务器通过4G/5G模块通信（上传检测结果、接收调度指令）

3. **供电系统**

- 48V主电池 → 各电压轨（12V/5V/3.3V）通过DC-DC模块

- 分区域独立供电，关键模块双路冗余

- 电池电量监测与低电量自动返航

**我的角色**：

- 整机电气原理图设计

- 各PCB板的绘制、打样、焊接与调试

- 线束设计与制作

- 整机电气联调

---

### 方向四：仿真验证与算法预研

**目标**：在实物样机完成前，利用仿真环境验证底盘控制与导航算法。

**方案设想：**

1. **仿真环境搭建（Isaac Sim）**

- 构建包含起伏地形、作物行、障碍物的虚拟农田场景

- 导入底盘URDF模型，配置传感器（相机/IMU/GPS）

- 验证底盘运动学模型与路径跟踪算法

2. **强化学习导航预研**

- 在仿真环境中训练农田垄间导航策略（PPO/SAC算法）

- 以RGB-D图像+IMU数据为观测，底盘速度/转向为动作

- Sim-to-Real迁移策略预研（域随机化）

3. **视觉模型预训练**

- 使用YOLOv11构建孢子病害早期症状的田间图像检测模型

- 模型轻量化（剪枝/量化/知识蒸馏）后部署至Jetson边缘端

- 目标：推理速度≥15fps，mAP@0.5≥0.85

**我的角色**：

- 仿真环境搭建主力

- RL训练实验

- 视觉模型训练与部署

---

## 四、进度计划

### 第一阶段：方案设计与仿真（第1-4周）

| 周次 | 任务 | 交付物 |

|------|------|--------|

| 第1周 | 文献调研：农业机器人底盘、孢子采集装置、农田导航 | 调研报告 |

| 第2周 | 底盘方案选型与运动学建模；关键器件选型（电机/传感器/电池） | 方案对比文档、BOM初稿 |

| 第3周 | Isaac Sim仿真环境搭建，底盘URDF模型导入与初步运动仿真 | 仿真环境截图/视频 |

| 第4周 | 电气系统拓扑设计，各PCB需求整理 | 系统框图、接口定义文档 |

**本阶段里程碑**：完成方案设计评审，确定采购清单

---

### 第二阶段：详细设计与制板（第5-10周）

| 周次 | 任务 | 交付物 |

|------|------|--------|

| 第5-6周 | 底盘主控板PCB设计（STM32+电机驱动+CAN） | PCB Gerber文件 |

| 第7周 | 采集模块控制板PCB设计（泵/阀/温控） | PCB Gerber文件 |

| 第8周 | PCB打样与焊接；采集机构3D打印件设计 | 裸板+3D模型 |

| 第9周 | 各模块独立调试（电机驱动/传感器通信/泵阀控制） | 调试记录 |

| 第10周 | 视觉模型数据采集与初步训练 | 训练日志、初步模型 |

**本阶段里程碑**：全部PCB调试通过，各模块独立功能验证完成

---

### 第三阶段：集成与联调（第11-16周）

| 周次 | 任务 | 交付物 |

|------|------|--------|

| 第11-12周 | 底盘组装与基本行驶测试 | 底盘行走视频 |

| 第13周 | 采集机构安装与管道连接调试 | 采集功能测试报告 |

| 第14周 | 整机电气联调，上下位机通信打通 | 联调记录 |

| 第15周 | 视觉模型部署至Jetson，端到端功能验证 | 集成测试报告 |

| 第16周 | 实验室环境全流程跑通（移动→采集→检测→上报） | 演示视频 |

**本阶段里程碑**：实验室环境下全系统功能跑通

---

### 第四阶段：田间测试与优化（第17-24周）

| 周次 | 任务 | 交付物 |

|------|------|--------|

| 第17-18周 | 校内试验田初步测试，采集导航与采集数据 | 测试数据记录 |

| 第19-20周 | 根据田间反馈优化：导航参数、采集效率、视觉模型迭代 | 优化报告 |

| 第21-22周 | 合作单位实地测试（祥辰科技试验田） | 实地测试报告 |

| 第23-24周 | 系统终版优化、文档整理、软著/专利申请 | 技术文档、知识产权材料 |

**本阶段里程碑**：田间实地验证通过，完成知识产权申报

---

## 五、风险与应对

| 风险项 | 可能性 | 影响 | 应对措施 |

|--------|--------|------|----------|

| 非结构化农田导航精度不足 | 中 | 高 | RTK-GPS+视觉融合，预留人工遥控模式 |

| PCB打样周期长影响进度 | 中 | 中 | 提前投板，核心模块预留面包板验证方案 |

| 田间环境对电子设备损坏 | 高 | 中 | 防水防尘设计（IP65以上），备件准备 |

| Sim-to-Real差距大 | 中 | 中 | 初期即开展实地数据采集，域随机化训练 |

| PCR模块集成兼容性问题 | 低 | 高 | 前期与模块供应商充分沟通接口协议 |

---

## 六、预期成果（硬件方向）

1. 一台具备农田自主导航能力的移动机器人底盘样机

2. 一套自动化孢子采集与预处理装置

3. 完整的电气控制系统（含PCB设计文件、原理图）

4. 基于YOLOv11的田间病害视觉预检轻量化模型

5. 相关软著 1-2 项、专利 1-2 项（与课题组协商分配）

6. 农田实地测试数据集（可用于后续论文发表）

---

## 七、当前需要讨论的事项

1. **底盘方案**：履带式 vs 四轮独立驱动，请导师和团队给出倾向性意见

2. **预算**：硬件采购总预算范围（初步估算约 1.5-2.5 万元），是否需要调整

3. **PCR模块接口**：公司提供的PCR设备是否有通讯协议文档？是集成到机载还是远程操作？

4. **与软件/算法组的分工界面**：导航上层算法（全局路径规划）是否由软件组负责？硬件组聚焦底层控制与执行？