## Slide 1
PCR 项目组内进度同步
车辆 ROS / Web 控制台 / PCR 算法 / 集成验证
已形成“规划 → 车辆执行 → 数据回传 → 风险预测”的工程骨架。 当前进入现场证据收口阶段：RTK、failsafe、正式场地、真实采样仍未闭环。
91 + 5 + 7
车辆离线测试 / GNSS / YAML
6 类 / 9 次
小尺度实车路线测试
5 项
RTK / 真值 / 采样 / 安全缺口
截止 2026-09-05｜组内进度同步
01 / 11
Notes: 先讲结论：项目的代码和离线验证已经形成工程骨架，车辆基础栈和小尺度路线已经有实机结果；接下来重点不是继续堆离线功能，而是补 RTK、安全、正式场地和真实采样证据。

## Slide 2
当前工程已经分成四条主线，车辆主仓库已统一
架构边界：Web 负责编排与展示；车辆端负责实时控制、定位、避障和底层安全
Web 控制台
规划 / 监控 / 分析
route_v1.json
米制 / local_enu
ROS 车辆端
底盘 / 雷达 / EKF / SLAM / 跟踪
环境 / 孢子 / PCR / 遥测
风险预测 / 热力图 / 告警 / 报告
当前目录中的主线仓库 车辆主线：spore-vehicle-nav Web 主线：spore-monitor-web 历史基础：spore-patrol-robot 雷达快照：spore-patrol-robot-feature-lidar
车辆仓库干净；Web 最新整合改动尚未提交；雷达快照无 Git。
02 / 11
Notes: 这一页只说明当前工程边界和主仓库，不把历史仓库、资料压缩包和当前主线混在一起。车辆侧当前以 spore-vehicle-nav 为准，Web 侧以 spore-monitor-web 为准。

## Slide 3
底盘通信和 Pi 部署基本稳定，但安全 failsafe 未达标
硬件：R550 PLUS + C50C STM32 + Raspberry Pi 5 + X3 Pro
层级 | 接口 / 配置 | 当前结果
STM32 | 11 字节控制帧；24 字节反馈帧 | 约 20 Hz
ROS | /cmd_vel、/odom、IMU、电池、诊断、TF | 已发布
超时 | cmd_vel_timeout_s = 0.30 | 输入过期输出零速度
部署 | Ubuntu 24.04.4 + Docker Humble；systemd | 8 包构建通过
8 h / 48 轮
夜间架空自动测试通过
20 Hz / 11.3 Hz
EKF /scan 静止接入频率
failsafe 复测：1.309 s / 1.409 s，超过 1.2 s 目标。 结论：底盘最终能停下，但固件响应时间仍未满足严格安全验收。
03 / 11
Notes: 这一页同步底盘和树莓派部署。重点说明基础通信已经稳定，但底层 failsafe 仍然是红线问题。8 小时测试是架空测试，不能替代落地安全验收。

## Slide 4
X3 Pro + EKF + SLAM 已跑通，正式场地证据未补齐
传感器链路：X3 Pro /scan → SLAM Toolbox；轮速 + ICM20948 → robot_localization EKF
TF 归属
map ↓ odom ↓ base_footprint ↓ base_link → laser_link
SLAM 负责 map→odom EKF 负责 odom→base_footprint 路线按 field 坐标转换到 map/odom
证据层级 | 配置 / 条件 | 结果
仿真场景 | 8 m × 6 m；3 垄；0.05 m 栅格 | 9 航点闭环通过
地图保存 | PGM/YAML + pose graph/data | 文件已归档
重复性 | 两次同配置低速闭环 | 最大偏移 0.050 m
实机单垄 | 2026-09-01；1.73 m；U-turn 3.36 m | 航向漂移约 0.2°
正式小花园地图、实机 rosbag、重复路线、独立真值 P95、室外长期稳定性和 RTK 融合仍待完成。
04 / 11
Notes: 这一页区分仿真、静止实机和运动实机三类证据。仿真建图已经可重复；实机组合栈和单垄验证已经有结果；正式小花园地图、独立真值和 RTK 仍未完成。

## Slide 5
route_v1 和任务状态机已落地，小尺度路线已完成验证
车辆节点：route_tracker_node；控制频率 10 Hz；任务心跳 1 Hz
Web 规划
路线校验
坐标转换
Pure Pursuit
/cmd_vel
route_v1 接口 schema_version=1.0 frame_id=field；coordinate_type=local_enu；unit=m 航点：seq / x_m / y_m / yaw_rad / type 任务关联：round / sample_id / speed_limit_mps / tolerance_m
状态机与安全逻辑 IDLE → TASK_LOADED → NAVIGATING → ARRIVED → SETTLING → SAMPLING → SAMPLE_FINISHED → TASK_FINISHED 支持暂停 / 继续 / 返航 / 取消 / 故障； 位姿或雷达过期、未知状态、前向障碍时输出零速度。
小尺度实车已完成 6 类、9 次测试；正式小花园路线、独立真值误差和真实采样器仍待补齐。
05 / 11
Notes: 这一页说明 Web 生成的路线如何进入车辆端。需要强调接口已经冻结，路径跟踪节点已经实现；当前还差正式场地、独立真值和真实采样器。

## Slide 6
ATGM336H 只能做普通 GNSS，RTK 精定位链路尚未启动
当前模块：NMEA 解析 + ROS 2 发布；目标模块：多频 RTK + 差分 + 全局融合
维度 | 当前 ATGM336H | 比赛级目标
定位 | 单频单点 GNSS | 多频 RTK Float/Fix
差分 | 无 RTCM / CORS 链路 | CORS/NTRIP 或自建基站
航向 | 普通 NMEA 航向 | 双天线或稳定融合航向
软件 | GGA/GLL/VTG、/fix、ENU | RTK 状态、质量和全局融合
串口 | /dev/ttyUSB0；9600 baud | 需与雷达分配专用串口
当前结论 普通 GNSS 软件包已完成， 但不能证明 定位误差 < 0.5 m。
下一步：先确定 RTK 接收机、天线、差分服务和独立真值方案，再做现场接入与融合误差统计。
06 / 11
Notes: 这页要把普通 GNSS 和 RTK 彻底分开。ATGM336H 的软件适配已经完成，但硬件能力不满足 0.5 米指标；目前 RTK 采购、差分服务和融合链路都没有完成证据。

## Slide 7
Web 控制台功能已齐全，当前以本地和模拟数据为主
工程：Next.js 16 + React 19；机器人数据：rosbridge + Mock/Replay
页签 | 当前功能
路径规划 | 地块边界、路线生成、route_v1.json 导出
环境感知 | 环境点位、模拟分布、阈值告警和扫描
PCR | Ct、浓度、质量、LOD、离群值、融合和导出
病害识别 | 8 类病害浏览器端颜色/纹理识别原型
趋势预测 | 3/5/7 天风险、热力图、扩散模型和报告
监管告警 | 告警状态、责任人、处置和趋势展示
机器人监控 | 融合位姿、雷达、电池、诊断、任务状态、GNSS
数据模式
Mock 确定性任务模拟；不连接实机， 不发布真实 /cmd_vel。 Replay 固定回放数据；只读。 rosbridge 读取车辆实时遥测；当前只读适配。
当前限制 localStorage 为主， 尚无正式后端数据库和文件服务。
07 / 11
Notes: Web 这一页同步当前能展示什么、数据从哪里来，以及为什么还不能称为生产系统。核心是功能页签已经齐全，但真实数据接入和后端持久化还没有完成。

## Slide 8
PCR 与扩散预测链路已形成离线原型，真实实验数据仍缺失
数据来源：Python 软著参考源码 + Web 迁移增强；当前不等同于田间性能
环境 / 孢子 / PCR
Ct / 质量控制
多点融合
Euler / Gaussian
感染窗口
3 / 5 / 7 天
已实现 Ct→浓度和判定；LOD、离群值和多点融合； 粒子滤波源估计；扩散模型 A/B； 温度、湿度、叶面湿润时间和感染窗口。 粒子滤波源估计至少需要两个空间观测。
当前未证明 真实孢子采集、核酸实验、引物/探针验证、 电泳图、田间样本对照和病害准确率。 当前模型结果是模拟/离线结果， 不能直接表述为 90% 准确率或真实 3–7 天预警。
当前重点：先拿到真实 PCR/田间数据，再做模型标定和准确率验证。
08 / 11
Notes: 这一页要讲清楚算法代码已经形成链路，但当前证据是离线和模拟验证。真实 PCR 实验、病害数据集和准确率报告不在当前成果范围内。

## Slide 9
Web—车辆契约已冻结，当前是只读遥测加离线模拟
统一内容：任务状态、事件、位姿、雷达、电池、诊断、RTK、采样器、新鲜度
模式 | 输入 | 覆盖内容 | 真实运动
Mock | 确定性模拟器 | 加载、行驶、到点、采样、返航、故障 | 不发布 /cmd_vel
Replay | 版本化回放 fixture | 按时间选择任务和遥测帧 | 只读
rosbridge | 车辆实时 ROS 话题 | 位姿、雷达、电池、诊断、任务、GNSS | 当前只读
真实闭环 | 现场任务 + 采样器 | 任务下发、执行、采样、回传、告警 | 尚未完成
当前离线质量门
车辆：91 项路线/安全 + 5 项 GNSS + 7 份 YAML；Web：41 项测试 + 2 项渲染；lint、TypeScript、构建均通过。
软件停车 ≠ 物理急停 当前没有完整真实任务闭环
09 / 11
Notes: 这一页区分三种数据模式和验证层级。集成契约已经冻结，离线故障注入已经覆盖，但真实 rosbridge 运动、任务下发和采样联动还没有形成完整闭环。

## Slide 10
进度时间线：基础栈已完成，当前进入现场取证阶段
主要依据：车辆主审计更新记录、CHANGELOG、工作日志和 results 目录
07/26–27
底盘协议、ROS 驱动、URDF、Gazebo、X3 Pro 驱动和 SLAM 初步完成
08/14–15
Pi 部署和夜间自动测试完成，8 小时 48 轮通过
08/20
X3 Pro 复验通过；failsafe 复测 1.309/1.409 s，超过 1.2 s 目标
08/26
阶段 C/D 车辆代码落地；小尺度实车 6 类 9 次测试记录通过
08/30
Web W0–W9、契约、Mock/Replay、存储和 rosbridge 适配完成；实机静止接入恢复
08/31
8 m × 6 m 模拟农田建图、地图保存和重复性比较通过
09/01
单垄场地建图和 U 形掉头成功，航向漂移约 0.2°
09/04
车辆运行所需代码、驱动、仿真地图和交接资料统一同步到 spore-vehicle-nav
10 / 11
Notes: 这页按日期快速回顾最近进度。组内同步时建议说明：8 月 26 日之前主要是基础栈，8 月 30 日之后进入整合和现场取证；9 月 4 日已经统一车辆侧主仓库。

## Slide 11
下一阶段先补安全、RTK和现场证据，再补业务闭环
组内需要确认：责任人、现场时间、设备采购、证据格式和代码提交节点
P0：安全与正式证据
1. 修复并复测固件 failsafe。 2. 完成物理急停和现场低速安全流程。 3. 完成多频 RTK、差分服务和天线方案。 4. 小花园正式建图、路线、重复运行和 rosbag。 5. 建立独立真值，输出定位/横向误差 P95。
P1/P2：功能闭环与比赛材料
1. 冻结采样器接口和 sample_id 数据链路。 2. 打通采样—PCR—位置绑定。 3. 接入环境传感器、相机和视频。 4. Web 从 localStorage 迁移到后端存储。 5. 整理并提交 Web 当前整合代码。 6. 用真实样本验证准确率和 3–7 天预警。
近期交付物：failsafe 复测记录｜RTK 决策｜小花园 rosbag｜独立真值误差｜采样器接口
11 / 11
Notes: 最后一页用于组内确认任务和分工。优先级是先完成安全和正式证据，再补真实采样、后端和比赛指标。结束时明确需要谁确认 RTK、谁负责现场、谁负责采样器和 Web 提交。